## Informacion del Trámite
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Viabilidad Técnica para Atracaderos Turísticos
Institución: | Instituto Costarricense de Turismo
Dependencia: | Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turístricos (CIMAT)
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | San José. La Uruca. Frente al costado este del Puente Juan Pablo Segundo. Oficinas Centrales del ICT. Tercer piso.
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio: | Consulta inicial y viabilidad técnica para la operación de atracaderos turísticos.
Requisitos | Fundamento Legal
Estudios oceonográficos | Ley N° 7744
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr
Plazo de resolución: | 45 días
Vigencia: | indefinida
Costo del trámite o servicio: | Sin costo económico para el solicitante
Formulario(s) que se debe(n) presentar: | Solicitud y sus requisitos
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal: | Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT)
Nombre: | Ing. Oscar Villalobos Charpentier
Email: | oscar.villalobos@ict.go.cr
Teléfono: | 2299-5933
Fax: | no
Notas:

## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Viabilida Técnica para Atracaderos Turísticos
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Dispensar de los estudios técnicos, establecidos en el Artículo 30, inciso b) del Reglamento a la Ley N° 7744, por los interesados en desarrollar atracaderos turísticos, en aquellas zonas del país, consideradas prioritarias por el ICT. En la actualidad la presentación de los estudios es obligación para todos los interesados, con el inconveniente de que los costos de la elaboración son elevados especialmente para aquellas personas que pretendan construir un atracadero pequeño para prestar un servicio en zonas alejadas del país con poco o ninguna infraestructura.
FUENTE:
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | Aumentar el número de atracaderos turísticos operando según Ley N° 7744, en zonas consideradas prioritarias por el ICT y evitar su operación al márgen de la ley.
2016-01-04 | 2016-12-31 | 362
LIDER: Doctor Alberto López Chaves. Gerente y Oficial de Simplificación de Trámites. Ing. Oscar Villalobos Charpentier. Director de CIMAT. Lic. Luis Ángel Matamoros Gómez. Encargado de Oficina de Información al Ciudadano.
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA:La Jefatura y colaboradores de CIMAT con la supervisión del Oficial de Simplificación de Trámites y el Encargado de la Oficina de Información al Ciudadano.
PRÓXIMOS PASOS: Desarrollo de los estudios en el campo
REQUERIMIENTO EN RECURSOS:Los costos de los estudios están debidamente presupuestados y el recurso humano lo proporciona el contratante. A lo interno la CIMAT cuenta con el personal profesional requerido para el seguimiento.

## II parte
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
58.5%
1 | Ajustes al presupuesto. Se procedió a solicitar una modificación presupuestaria interna para darle contenido al proceso de contratación | CIMAT | 2016-01-04 | 2016-02-28 | 55 | 100%
2 | Elaboración de términos de referencia para contratar los estudios. | CIMAT | 2016-02-01 | 2016-02-15 | 14 | 100%
3 | Proceso de contratación de los estudios. Esta contratación le fue adjudicada a la Universidad de Costa Rica, según el Artículo 130 del RCA. | PROVEEDURIA | 2016-05-15 | 2016-06-15 | 31 | 100%
4 | Coordinación y recibido de 6 estudios de la contratación con UCR | CIMAT | 2016-07-04 | 2016-12-31 | 180 | 17%
5 | Divulgar a los interesados en el atracadero, previamente registrados, de los estudios recibidos | CIMAT | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 152 | 17%
6 | Recepción y análisis de cronográmas en el desarrollo de las obras de los 6 lugares definidos para atracaderos | CIMAT | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 152 | 17%

## seguimiento
HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA DEL ICT
TRÁMITE O SERVICIO | VIABILIDAD TÉCNICA PARA ATRACADEROS TURÍSTICOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | TODO EL AÑO 2016
| INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO (a través de la CIMAT) | PERSONA CONTACTO: | Ing. Oscar Villalobos Charpentier. Director de CIMAT. Lic. Luis Ángel Matamoros Gómez. Oficina de Información al Ciudadano
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Dispensar de los estudios técnicos establecidos en el inciso b) del Reglamento a la Ley N° 7744, a los interesados en desarrollar ateacaderos turísticos en aquellas zonas del país declaradas prioritarias por el ICT. | IMPACTO ESPERADO: | Aumentar el número de atracaderos turísticos operando según Ley N° 7744 en zonas consideradas prioritarias por el ICT.
FECHA DEL REPORTE: | 02 de Setiembre de 2016 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 59%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( X ) | Con rezago en lo programado ( ) | Con riesgo de incumplimiento ( )
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES | Se coordina y recibe el primero de los 6 estudios de la contratación con UCR
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO? | INDIQUE LAS LIMITACIONES: INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA:
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES | X☐ INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES ☐ CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES X☐ ELIMINACION DE ACTIVIDADADES ☐ OTROS (ESPECIFIQUE) Nota: Se cambia la redacción de la última actividad por cuanto la anterior redacción era confusa.
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI X☐ NO | INDIQUE CAULES LAS ALERTAS:
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI X☐ NO | ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS:
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.