## Informacion del Trámite
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Declaratoria Turística para Empresas y Actividades Turísticas
Institución: | Instituto Costarricense de Turismo. ICT.
Dependencia: | Departamento de Gestión y Asesoria Turística.
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | San José,Uruca. Frente Puente Juan Pablo II. Edificio ICT.
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio: | Declaratoria Turística
Requisitos | Fundamento Legal
Decreto Ejecutivo N° 25226 MEIC-TUR Reglamento de Empresas y Actividades Turisticas.
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr
Plazo de resolución:
Vigencia:
Costo del trámite o servicio: | No tiene costo alguno para el solicitante
Formulario(s) que se debe(n) presentar:
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal: | Departamento de Gestión y Asesoría Turística.
Nombre: | MBA. Walter Monge Edwards
Email: | waltermonge.@ict.go.cr
Teléfono: | 2299-5653
Fax:
Notas:

## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Declaratoria Turística para Empresas y Actividades Turísticas.
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Originalmente la propuesta consistía en modificar el articulo 2 del Reglamento de Empresas y Actividades Turisticas, sin embargo luego de una revisión exhaustiva del mismo en la Dirección de Gestión, se propuso reformar la totalidad de dicho reglamento con el fin de incluir nuevas actividades sujetas a la DeclaratoriaTturistica, así como promover un mejoramiento de la calidad de dichas empresas a través de la asesoría directa a los empresarios turísticos.
FUENTE: Análisis realizado al Reglamento de Empresas y Actividades Turísticas y la necesidad de incorporar a la regulación nuevas actividades sujetas a Declaratoria Turística. Asimismo las inspecciones realizadas a las empresas en operación.
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | Actualización del Reglamento de Empresas y Activiades Turísticas, así como mejorar la transparencia en el otorgamiento de declaratorias turísticas a empresas gastronómicas y centros nocturnos.
2017-01-02 | 2017-12-15 | 347
LIDER: Walter Monge Edwards. Jefe Departamento de Gestión y Asesoría Turística.
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Todos los colaboradores de su Departamento
PRÓXIMOS PASOS: Preparar formulario costo - beneficio, realizar correcciones requeridas por parte de la Dirección Legal de la Institución a la reforma propuesta al Reglamento. Enviar propuesta de reforma a Asesoría Legal y Junta Directiva, una vez aprobada por la Junta Directiva se publica para la consulta pública respectiva, y se continúa con el trámite correspondiente.
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Se requerirá de impresión de material con la reforma.

## II parte
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
18.18%
1 | Preparar reforma al REAT y formulario costo-beneficio | Líder y colaboradores DGAT | 2017-12-04 | 2017-12-22 | 18 | 70%
2 | Someter reforma a criterio de Asesoría Legal | Líder y colaboradores DGAT | 2018-01-02 | 2018-01-23 | 21 | 100%
3 | Aprobación de reforma por Junta Directiva | Junta Directiva | 2018-01-24 | 2018-02-28 | 35 | 30%
4 | Remisión a Oficial de Trámites (Gerente) para firma | Líder y Gerencia | 2018-03-01 | 2018-03-08 | 7 | 0%
5 | Digitar reforma en Sistema Control Previo (MEIC y publicación en Gaceta | Líder DGAT y Asesoría Legal | 2018-03-09 | 2018-03-23 | 14 | 0%
6 | Recibir y analizar observaciones | Líder DGAT y Asesoría Legal | 2018-03-26 | 2018-04-30 | 35 | 0%
7 | Aprobación de Junta Directiva de cambios estimados por ciudadanos | Junta Directiva | 2018-05-02 | 2018-05-30 | 28 | 0%
8 | Remisión de reforma a Reglamento al MEIC para firma del Ministro | Líder DGAT | 2018-06-01 | 2018-06-29 | 28 | 0%
9 | Remisión de reforma a Reglamento a Leyes y Decretos | Lider DGAT y Asesoría Legal | 2018-07-02 | 2018-07-30 | 28 | 0%
10 | Publicación de reforma en La Gaceta | Líder DGAT y Proveeduría | 2018-07-31 | 2018-08-03 | 3 | 0%
11 | Entrada en vigencia y publicación en la web y Catálogo Nacional de Trámites | Líder DGAT | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 14 | 0%

## seguimiento
HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA
TRÁMITE O SERVICIO | Declaratoria Turística para Empresas y Actividades Turísticas | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 2018-08-20
ENTIDAD A CARGO: | Instituto Costarricense de Turismo. Departamento de Gestión y Asesoría Turística. | PERSONA CONTACTO: | MBA. Walter Monge Edwards
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | 1. Reforma Integral del Reglamento de Empresas y Actividades Turìsticas. | IMPACTO ESPERADO: | Actualización del Reglamento de Empresas y Actividades Turísticas, así como mejorar la transparencia en el otorgamiento de Declaratorias Turísticas a Empresas y Actividades Turisticas.
FECHA DEL REPORTE: | 2017-11-10 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 18%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( ) | Con rezago en lo programado ( x ) | Con riesgo de incumplimiento ( )
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES | Originalmente la propuesta consistía en modificar el artículo 2 del Reglamento de Empresas y Actividades Turisticas, sin embargo luego de una revisión exhaustiva por parte de la Dirección de Gestión, se propuso reformar la totalidad de dicho reglamento, con el fin de incluir nuevas actividades sujetas a la Declaratoria Turistica, así como promover el mejoramiento en la calidad de las empresas, a través de la asesoría directa a los empresarios turísticos.
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO? | INDIQUE LAS LIMITACIONES: La propuesta inicial consistía en la modificación de un solo artículo (artículo 2) del Reglamento de Empresas y Actvidades Turísticas, luego de realizar diferentes reuniones en las cuales se discutió la propuesta, la Dirección de Gestión Turística, consideró que lo más conveniente es realizar una reforma total a dicha reglementación, con el fin de mejorar la tramitología y solicitud de requisitos que se requieren por parte del administrado. INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA: Reprogramación de actividades.
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES | ☐ INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES x CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES ☐ ELIMINACION DE ACTIVIDADADES ☐ OTROS (ESPECIFIQUE) _______________________
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI x NO | INDIQUE CAULES LAS ALERTAS:
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI x NO | ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS:
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.