## Informacion del Trámite
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Todos los trámites que el ICT atiende de sus usuarios
Institución: | Instituto Costarricense de Turismo
Dependencia: | Oficina de Atención al Ciudadano
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | San José. La Uruca. Frente al costado este del Puente Juan Pablo II
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio: | Servicios Turísticos
Requisitos | Fundamento Legal
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr
Plazo de resolución:
Vigencia:
Costo del trámite o servicio:
Formulario(s) que se debe(n) presentar:
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal:
Nombre:
Email:
Teléfono:
Fax:
Notas:

## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Todos los trámites que realiza el ICT que se incluyeron en el Catáslogo Nacional de Trámites
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Revisión total de los trámites que realiza el ICT para buscar alternativas de como mejorarlos para beneficio de los usuarios
FUENTE: Trámites que realiza el ICT y la normativa que los regula
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | Concientizar alas Jefaturas sobre la importancia de la mejora continua en los trámites que atiende
2015-01-05 | 2015-12-31 | 360
LIDER: El Gerente General del ICT como jerarca y Oficial de Simplificación de Trámites con la colaboración del Contralor de Servicios como encargado de la Oficina de Atención al Ciudadano
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: El Contralor de Servicios y las Jefaturas en cuyas Unidades se atienden trámites.
PRÓXIMOS PASOS: Por lo que resta del año 2015 se dá por concluida esta etapa de ejecución del PMR para iniciar el correspondiente al año 2016
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: la colaboración de las Jefaturas así como de funcionarios del MEIC.

## II parte
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
85%
1 | Realizar una evaluación del inventario de trámites institucional direccionado al Administrado | Luis A. Matamoros | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 360 | 100%
2 | Proponer un procedimiento institucional de actualización del Catálogo Nacional de Trámites dirigido al Admi istrado | Luis A. Matamoros | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 305 | 100%
3 | Plasmar los principales retos de mejora regulatoria y simplificación de trámites del ICT en una Carta de Compromiso con el Ciudadano | Luis A. Matamoros | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 305 | 25%
4 | Crear un Oficina Virtual de Información al Ciudadano sobre trámites institucionales | Luis A. Matamoros | 2015-01-05 | 2015-04-05 | 90 | 100%
5 | Revisión total de los trámites que realiza el ICT para buscar mejoras viables en beneficio de los usuarios | Luis A. Matamoros | 2015-03-31 | 2015-12-31 | 275 | 100%
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## seguimiento
HOJA DE REPORTE DE AVANCES #1
TRÁMITE O SERVICIO | Todos los trámites del ICT incluidos en el Catálogo Nacional de Trámites | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 2015-12-31
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Revisión total de los trámites para buscar las mejoras que se consideren viables | IMPACTO ESPERADO: | Mejorar los tiempos de respuesta y agilizarlos en beneficio de los usuarios
ENTIDAD A CARGO: | Instituto Costarricense de Turismo | PERSONA CONTACTO: | Lic. Luis Angel Matamoros Gómez. luis.matamoros@ict.go.cr
FECHA DEL REPORTE: | 2015-11-10 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 85%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( X ) | Con riesgo de incumplimiento ( ) | Atraso Crítico ( )
RESULTADO ESPERADO PARA ESTA FECHA |  | LOGROS OBTENIDOS A LA FECHA
Los resultados esperados al día de hoy se han cumplido en el sentido de que hay conciencia entre las jefaturas de la importancia de buscar una mejora en la tramitología. En lo que respecta a la propuesta de "Proponer un procedimiento institucional de actualización del Catálogo de Trámites dirigido al Administrativo", esto se logró con la elaboración del Manual de Mantenimiento del Catálogo de de Trámites, aprobado por la Gerencia con oficio G-0822-2015 con el propósito de que los funcionarios conozcan el procedimiento a seguir para el mantenimiento y actualización de la información a incluir. El otro punto relacionado con la Oficina Virtual, se refiere a que los ciudadanos que ingresen a nuestro sitio web, en la sección "Trámites e Información al Ciudadadno", podrán encontrar toda la información relacionada con los trámites que atendemos y la Unidad que los ejecuta. |  | La aplicación del Decreto N° 37045 MP-MEIC en nuestra institución ha servido para hacer conciencia entre las Jefaturas de la importancia de buscar una mejora regulatoria en la tramitología. Se ha logrado que el usuario tenga la opción de conocer a través de nuestra web todos los trámites que se ejecutan además de conocerlos en el Catálogo Nacional de Trámites.
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI ☐X NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI ☐ NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿CUÁL ES EL RESULTADO ESPERADO PARA DENTRO DE UN MES?
En cuanto a la ejecución del Plan de Mejora 2015 por parte del ICT se continuará con el seguimiento de las mejoras pendientes de implementar y que se incluyen el el Plan del año 2016
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.